## Burndown chart
Sprint name | [8 empty] | Daily Scrum Attentance
| Date | Plan remaining | Planned Burndown | Actual Burndown | Remaining | Viðbættir tímar | Accuracy | Notes | dev1 | dev2 | dev3 | dev4 | dev5 | dev6 | dev7
mið | 31/10/2015 | 70 | 10 | 5 | 57.2 | 0 | 50.00%
fim | 2015-02-11 | 54 | 10 | 4 | 34 | 4 | 40.00%
fös | 2015-04-11 | 32 | 10 | 4 | 17 |  | 40.00%
fös | 2015-06-11 | 13 | 16 | 12.8 | 0 |  | 80.00%
| 2015-08-11 | 0 | 22 | 20 | 0 |  | 90.91%
| 2015-10-11 | 0 | 19 | 15 | 0 |  | 78.95%
| 2015-12-11 | 0 | 23 | 24.5 | 0 |  | 106.52%
|  |  |  | 85.3 |  |  | 69%